İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : DENİZLİ İLİ MERKEZ VE İLÇELER

YATIRIMCI KURULUŞ : ORMAN VE SU İŞLERİ DENİZLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJENİN ADI : ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER İZLEME PROJESİ

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 2016-2018

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 35.000

YIL ÖDENEĞİ : 175.000

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 68.989 TL.

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : 39

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 65

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): Denizli İli Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi 22.09.2016 tarihinde ihalesi yapıldı. 2018 yılında tamamlanacaktır.

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : ÇARDAK

YATIRIMCI KURULUŞ : ORMAN VE SU İŞLERİ DENİZLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJENİN ADI : KUŞ CENNETLERİ GELİŞTİRME

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 17.04.2017-31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI :-

YIL ÖDENEĞİ : 100.000

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 0

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : 0

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 0

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): Denizli İli Acıgöl Kuş Gözlem Kulesi ihalesi 17.04.2017 tarihinde yapıldı. Devam Ediyor.

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : HONAZ

YATIRIMCI KURULUŞ : ORMAN VE SU İŞLERİ DENİZLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJENİN ADI : Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 11.05.2017-31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : -

YIL ÖDENEĞİ : 120.000

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 17.293 TL.

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : 15

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 35

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): Denizli İli Honaz Dağı Milli Parkı Cankurtaran Günün Birlik Kullanım Alanına 1 adet WC yapım ihalesi yapıldı. İş devam ediyor. Mescit, Tanıtım Merkezine Kayraktaşı döşenmesi yapımı tamamlanmıştır.

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : HONAZ

YATIRIMCI KURULUŞ : ORMAN VE SU İŞLERİ DENİZLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJENİN ADI : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 05.06.2017-31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI :-

YIL ÖDENEĞİ : 550.000

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 0

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : 0

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 2

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): Denizli İli Honaz Dağı Milli Parkı Cankurtaran Günün Birlik Kullanım Alanına Kır Kahvesi yapımı ihalesi ve İşyeri teslimi yapıldı.