**DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ İLİ**

**İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIMLAR**

**1-ORMAN KADASTRO PROJESİ**

İLÇE :Muhtelif

YATIRIMCI KURULUŞ :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI :Orman Kadastro Projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI :0 TL

YIL ÖDENEĞİ : 100.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) : 5.105 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 5

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 1

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR:



**2- ORMAN KORUMA ve YANGINLA MÜCADELE PROJESİ**

İLÇE :Muhtelif

YATIRIMCI KURULUŞ :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI :Orman Koruma ve yangınla müc. projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI :0 TL

YIL ÖDENEĞİ : 2.637.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) : 531.805 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 20

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 37

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR:



**3- AĞAÇLANDIRMA ve TOPRAK MUHAFAZA PROJESİ**

İLÇE :Muhtelif

YATIRIMCI KURULUŞ :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI :Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI :0 TL

YIL ÖDENEĞİ : 9.575.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) : 3.101.814 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 32

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 59

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR:



**4- ORKÖY ETÜT PLANLAMA PROJESİ**

İLÇE :Muhtelif

YATIRIMCI KURULUŞ :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI :Orköy Etüt Planlama Projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI :0 TL

YIL ÖDENEĞİ : 40.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) : 0 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : -

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : -

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR:



**5- ORMAN KORUMA ve İŞLETMECİLİK PROJESİ**

İLÇE :Muhtelif

YATIRIMCI KURULUŞ :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI :Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI :0 TL

YIL ÖDENEĞİ : 3.501.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) : 3.121.863 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 89

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 85

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR:



**6- FİDAN ÜRETİM PROJESİ**

İLÇE :Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI :Fidan Üretim Projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI :0 TL

YIL ÖDENEĞİ : 1.961.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) : 162.000 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 8

FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 32

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR:

