DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ İLİ

İLÇELERE GÖRE  DEVAM EDEN YATIRIMLAR

1-ORMAN KADASTRO PROJESİ

İLÇE                                                                                :Muhtelif

YATIRIMCI KURULUŞ                                                :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI                                                              : Orman Kadastro Projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ                                         : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI                                 :0 TL

YIL ÖDENEĞİ                                                               : 100.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) :  5.105 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%)                                   : % 5

FİZİKİ  GERÇEKLEŞME                                               : % 1

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR:

2- ORMAN KORUMA ve  YANGINLA MÜCADELE  PROJESİ

İLÇE                                                                                :Muhtelif

YATIRIMCI KURULUŞ                                                :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI                                                              : Orman Koruma ve yangınla müc. projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ                                         : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI                                 :0 TL

YIL ÖDENEĞİ                                                               : 2.637.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) :  531.805 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%)                                   : %  20

FİZİKİ  GERÇEKLEŞME                                                : % 37

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR:

3- AĞAÇLANDIRMA ve TOPRAK MUHAFAZA  PROJESİ

İLÇE                                                                                :Muhtelif

YATIRIMCI KURULUŞ                                                :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI                                                              : Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ                                         : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI                                 :0 TL

YIL ÖDENEĞİ                                                               : 9.575.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) :  3.101.814 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%)                                   : % 32

FİZİKİ  GERÇEKLEŞME                                               : % 59

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR:

4- ORKÖY ETÜT PLANLAMA  PROJESİ

İLÇE                                                                                :Muhtelif

YATIRIMCI KURULUŞ                                                :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI                                                              : Orköy Etüt Planlama Projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ                                         : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI                                 :0 TL

YIL ÖDENEĞİ                                                               : 40.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) :  0 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%)                                   : -

FİZİKİ  GERÇEKLEŞME                                               : -

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR:

5- ORMAN KORUMA ve  İŞLETMECİLİK PROJESİ

İLÇE                                                                                :Muhtelif

YATIRIMCI KURULUŞ                                                :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI                                                              : Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ                                         : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI                                 :0 TL

YIL ÖDENEĞİ                                                                : 3.501.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) : 3.121.863 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%)                                   : % 89

FİZİKİ  GERÇEKLEŞME                                               : % 85

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR:

6- FİDAN ÜRETİM PROJESİ

İLÇE                                                                                :Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ                                                :Tarım ve Ormancılık

PROJENİN ADI                                                              : Fidan Üretim Projesi

BAŞLAMA – BİTİŞ TARİHİ                                         : 01.01.2017 – 31.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI                                 :0 TL

YIL ÖDENEĞİ                                                               : 1.961.000 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA (31.07.2017) :  162.000 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%)                                   : % 8

FİZİKİ  GERÇEKLEŞME                                                : % 32

AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOGAZLAR: