## Sayfa1
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ
İlçe | : | Merkezefendi
Yatırımcı Kuruluş | : | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Projenin Adı | : | Denizli Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Hizmet Binası Yapım İşi
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2015-10-08 | 2017-05-31
Önceki Yıllar Harcaması | : | 1664771
Yıl Ödeneği | : | 2368000
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | : | 1684986.23
Parasal Gerçekleşme | : | 95%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 100%
Açıklama | : | İş Bitti, Geçici Kabulü Yapıldı.
İlçe | : | Buldan
Yatırımcı Kuruluş | : | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Projenin Adı | : | Buldan Vergi Dairesi Hizmet Binası Yapım İşi
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2016-08-16 | ---
Önceki Yıllar Harcaması | : | 119148.77
Yıl Ödeneği | : | 1000000
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | : | 173537.68
Parasal Gerçekleşme | : | 30%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 30%
Açıklama | : | İş Devam Ediyor
İlçe | : | Bekilli
Yatırımcı Kuruluş | : | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Projenin Adı | : | Bekilli İlçesi Öğrenci Yurdu Güçlendirme ve Onarım İşi
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2016-10-03 | 2017-05-10
Önceki Yıllar Harcaması | : | 310955.65
Yıl Ödeneği | : | 1188000
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | : | 1049853.72
Parasal Gerçekleşme | : | 100%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 100%
Açıklama | : | İş Bitti, Geçici Kabulü Yapıldı.
İlçe | : | Pamukkale
Yatırımcı Kuruluş | : | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Projenin Adı | : | KYK Denizli Yurdu B Blok Güçlendirme ve Onarım İşi
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2016-08-31 | 2017-05-09
Önceki Yıllar Harcaması | : | 720906.28
Yıl Ödeneği | : | 4254000
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | : | 3783696.43
Parasal Gerçekleşme | : | 100%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 100%
Açıklama | : | İş Bitti, Geçici Kabulü Yapıldı.
İlçe | : | Baklan
Yatırımcı Kuruluş | : | YİKOB
Projenin Adı | : | Baklan İlçe Emniyet Amirliği Yapım İşi
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2016-04-18 | 2017-02-13
Önceki Yıllar Harcaması | : | Bahse konu yatırımın İhale ve Ödeme işlemleri YİKOB tarafından yapılmakta olup, Yatırımın kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Yıl Ödeneği | :
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | :
Parasal Gerçekleşme | : | 100%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 100%
Açıklama | : | İş Bitti, Geçici Kabulü Yapıldı.
İlçe | : | Serinhisar
Yatırımcı Kuruluş | : | YİKOB
Projenin Adı | : | Serinhisar İlçe Emniyet Amirliği Yapım İşi
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2016-05-09 | 2017-03-04
Önceki Yıllar Harcaması | : | Bahse konu yatırımın İhale ve Ödeme işlemleri YİKOB tarafından yapılmakta olup, Yatırımın kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Yıl Ödeneği | :
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | :
Parasal Gerçekleşme | : | 100%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 100%
Açıklama | : | İş Bitti, Geçici Kabulü Yapıldı.
İlçe | : | Bekilli
Yatırımcı Kuruluş | : | YİKOB
Projenin Adı | : | Bekilli İlçe Emniyet Amirliği Yapım İşi
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2016-10-27 | ---
Önceki Yıllar Harcaması | : | Bahse konu yatırımın İhale ve Ödeme işlemleri YİKOB tarafından yapılmakta olup, Yatırımın kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Yıl Ödeneği | :
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | :
Parasal Gerçekleşme | :
Fiziksel Gerçekleşme | : | 70%
Açıklama | : | İş Devam Ediyor.
İlçe | : | Çameli
Yatırımcı Kuruluş | : | YİKOB
Projenin Adı | : | Çameli 200 Kişilik Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu Yapım İşi
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2016-03-28 | 2017-01-21
Önceki Yıllar Harcaması | : | Bahse konu yatırımın İhale ve Ödeme işlemleri YİKOB tarafından yapılmakta olup, Yatırımın kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Yıl Ödeneği | :
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | :
Parasal Gerçekleşme | : | 100%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 100%
Açıklama | : | İş Bitti, Geçici Kabulü Yapıldı.
İlçe | : | Güney
Yatırımcı Kuruluş | : | YİKOB
Projenin Adı | : | Güney Hükümet Konağı Asansör Yapım İşi
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2017-01-20 | 2017-04-29
Önceki Yıllar Harcaması | : | Bahse konu yatırımın İhale ve Ödeme işlemleri YİKOB tarafından yapılmakta olup, Yatırımın kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Yıl Ödeneği | :
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | :
Parasal Gerçekleşme | : | 100%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 100%
Açıklama | : | İş Bitti, Geçici Kabulü Yapıldı.
İlçe | : | Çardak
Yatırımcı Kuruluş | : | HAYIRSEVER
Projenin Adı | : | Türk Diyanet Vakfı Çardak Kuran Kursu ve Müftülük Hizmet Binası İnşaatı
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2016 | 2017
Önceki Yıllar Harcaması | : | Bahse konu yatırım hayırseverlerce yapılmakta olup, Yatırımın kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Yıl Ödeneği | :
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | :
Parasal Gerçekleşme | :
Fiziksel Gerçekleşme | : | 70%
Açıklama | : | İş Devam Ediyor.
İlçe | : | Merkezefendi
Yatırımcı Kuruluş | : | HAYIRSEVER
Projenin Adı | : | Bereketler Mahallesi Mustafa - Yaşariye Dede Yatılı Kız Kuran Kursu İnş.
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2016 | 2017
Önceki Yıllar Harcaması | : | Bahse konu yatırım hayırseverlerce yapılmakta olup, Yatırımın kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Yıl Ödeneği | :
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | :
Parasal Gerçekleşme | :
Fiziksel Gerçekleşme | : | 70%
Açıklama | : | İş Devam Ediyor.
İlçe | : | Pamukkale
Yatırımcı Kuruluş | : | HAYIRSEVER
Projenin Adı | : | Dentaş A.Ş. tarafından yaptırılmakta olan Özel Projeli Ek Bina İnşaatı
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2016 | 2017
Önceki Yıllar Harcaması | : | Bahse konu yatırım hayırseverlerce yapılmakta olup, Yatırımın kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Yıl Ödeneği | :
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | :
Parasal Gerçekleşme | :
Fiziksel Gerçekleşme | : | 95%
Açıklama | : | İş Devam Ediyor.
İlçe | : | Çivril
Yatırımcı Kuruluş | : | HAYIRSEVER
Projenin Adı | : | Kadir Kameroğlu 30 Kişilik Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Nerkezi İnşaatı
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2016 | 2017
Önceki Yıllar Harcaması | : | Bahse konu yatırım hayırseverlerce yapılmakta olup, Yatırımın kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.
Yıl Ödeneği | :
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | :
Parasal Gerçekleşme | :
Fiziksel Gerçekleşme | : | 70%
Açıklama | : | İş Devam Ediyor.
İlçe | : | Çal
Yatırımcı Kuruluş | : | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Projenin Adı | : | Çal Dağmarmara Mahallesi İskan Konutları Yapımı - 7 Konut (2017 Yılı İçin)
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2017 | 2017
Önceki Yıllar Harcaması | : | 104764
Yıl Ödeneği | : | 188580
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | : | 69536
Parasal Gerçekleşme | : | 37%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 45%
Açıklama | : | İş Devam Ediyor.
İlçe | : | Sarayköy
Yatırımcı Kuruluş | : | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Projenin Adı | : | Sarayköy Hisar Mah.III. Kısım İskan Konutları - 5 Konut (2017 Yılı İçin)
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2017 | 2017
Önceki Yıllar Harcaması | : | 113250
Yıl Ödeneği | : | 88200
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | : | 12000
Parasal Gerçekleşme | : | 13%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 55%
Açıklama | : | İş Devam Ediyor.
İlçe | : | Sarayköy
Yatırımcı Kuruluş | : | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Projenin Adı | : | Sarayköy Hisar Mah.IV. Kısım İskan Konutları - 13 Konut (2017 Yılı İçin)
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2017 | 2017
Önceki Yıllar Harcaması | : | 0
Yıl Ödeneği | : | 124800
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | : | 69000
Parasal Gerçekleşme | : | 55%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 25%
Açıklama | : | İş Devam Ediyor.
İlçe | : | Beyağaç
Yatırımcı Kuruluş | : | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Projenin Adı | : | Pınarönü Mah. III. Kısım İskan Konutları - 17 Konut (2017 Yılı İçin)
Başlama - Bitiş Tarihi | : | 2017 | 2017
Önceki Yıllar Harcaması | : | 0
Yıl Ödeneği | : | 0
Bugüne Kadar Yapılan Harcama | : | 0
Parasal Gerçekleşme | : | 0%
Fiziksel Gerçekleşme | : | 0%
Açıklama | : | Yıl Ödenekleri Henüz Gelmemiştir.
Yukarıda belirtilen yatırımların yanında yapımları devam etmekte olan 21 (Yirmibir) adet Camii ve 6 (Altı) adet Tarımsal Yapıya ait kontrollük hizmetleri de Müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.