**İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ**

**İLÇE :** Bekilli

**YATIRIMCI KURULUŞ :** EGM-Denizli Emniyet Müdürlüğü

**PROJENİN ADI :** Bekilli İlçe Emn. Amirliği Hizmet Bin. Yapım İşi

**BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ :** 27.10.2016-24.08.2017

**ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI :** ---

**YIL ÖDENEĞİ :** 1.087.317,18 TL

**BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA :** 1.087.317,18 TL

(31.07.2017 İTİBARİYLE)

**PARASAL GERÇEKLEŞME(%) :** 32

**FİZİKİ GERÇEKLEŞME(%) :** 65

**AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLARI :** Bekilli İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının 1. Katının Bekilli Kaymakamlığı ve bağlı birimlerine tahsisi yapıldığından mevcut projenin 1.kat planında değişikliğe ihtiyaç duyulmuş, Proje de revizyon yapılarak EGM’ne onay için gönderilmiş olup, proje değişikliği onay sürecinde inşaat imalatı durdurulmuştur.

**İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ**

**İLÇE :** Serinhisar

**YATIRIMCI KURULUŞ :** EGM-Denizli Emniyet Müdürlüğü

**PROJENİN ADI :** Serinhisar İlçe Emn. Amirliği Hizmet Bin. Yapım İşi

**BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ :** 09.05.2016-29.04.2017

**ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI :** 1.254.760,98 TL

**YIL ÖDENEĞİ :** 1.799.115.43 TL

**BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA :** 3.053.876,41 TL

(31.07.2017 İTİBARİYLE)

**PARASAL GERÇEKLEŞME(%) :** 90

**FİZİKİ GERÇEKLEŞME(%) :** 100

**AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLARI :** Serinhisar İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının inşaat imalatı tamamlanarak 26.07.2017 tarihinde geçici kabulü onaylanmış olup, taşınma işlemleri devam etmektedir. Kesin hakediş işlemleri YİKOB tarafından takip edilmektedir.