İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)

PROJENİN ADI : Güngör Aslan Anadolu Lisesi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 10.02.2016-20.05.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

YIL ÖDENEĞİ : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): Hayırsever tarafından takip edilmekte.

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 75

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Bereketli Anaokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 28.07.2016-23.04.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 773.630,49 TL

YIL ÖDENEĞİ : 1.572.209,51 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 2.214725,44

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : % 95

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 98

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)

PROJENİN ADI : Merkezefendi Karahasanlı İlkokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 10.02.2015-10.01.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

YIL ÖDENEĞİ : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): Hayırsever tarafından takip edilmekte.

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 80

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Servergazi Ortaokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 28.09.2016-24.07.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 531.634,30 TL

YIL ÖDENEĞİ : 3.028.425,7 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 2.525.872,85

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : % 70

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 70

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)

PROJENİN ADI : Merkezefendi Tobb Ortaokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 10.10.2016-10.10.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

YIL ÖDENEĞİ : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): Hayırsever tarafından takip edilmekte.

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 80

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :MERKEZEFENDİ

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI : İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölye Binaları

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 04.11.2016-29.10.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 792.387,83 TL

YIL ÖDENEĞİ : 3.409.993,73TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 5.688.986,27

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : % 60

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 70

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :SARAYKÖY

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Sarayköy 24 Mayıs İlkokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 15.11.2016-09.03.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 792.387,83 TL

YIL ÖDENEĞİ : 3.303.250,64 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 3.251.649,64

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : % 50

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 55

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Hayırsever)

PROJENİN ADI : Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 02.01.2017-02.01.2018

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

YIL ÖDENEĞİ : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): Hayırsever tarafından takip edilmekte.

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : Hayırsever tarafından takip edilmekte.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 50

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Necla Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İkmali

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 04.10.2017-30.11.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 0 TL

YIL ÖDENEĞİ : 7.062.300,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 4.247.713,02

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : % 60

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 65

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi İkmali

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 04.10.2017-30.11.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 0 TL

YIL ÖDENEĞİ : 6.265.800,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 2.743.716,78 TL

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : % 45

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 50

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi İkmali

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 13.01.2017-19.09.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 0 TL

YIL ÖDENEĞİ : 6.962.000,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 4.932.255,17 TL

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : % 70

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 70

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi İkmali

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 18.01.2017-24.09.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 0 TL

YIL ÖDENEĞİ : 7.965.000,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 3.278.887,37 TL

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : % 40

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 45

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE :Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ :İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Ümmü Veli Üğür Anaokulu

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 02.07.2017-02.01.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 0 TL

YIL ÖDENEĞİ : 2.000.000,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 0 TL

PARASAL GERÇKLEŞME (%) : % 1

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 1

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):