## Sayfa1
YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU
| KURUMU: TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü (Denizli) |  | Dönemi: 01.01.2017 -31.07.2017
Sıra | Projenin Adı | Bütçesi | Proje Özellikleri | İlçesi | Mahalle | Sektörü | Başlama-Bitiş Yılı | Proje Bedeli (Devam eden işlerde ihale bedeli) | Önceki Yıllar Harcaması | Yıl Ödeneği | Toplam Dönem Harcaması | Nakdi Gerç. % | Fiziki Gerç. %
1 | Denizli 21. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası | Genel Bütçe | Proje+Bina Yapımı | Merkezefendi | Adalet | Enerji | 2013-2018 | 10300000 | 300000 | 5500000 | 933930 | 17 | 20
2 | Jeotermal - Sarayköy EİH Yenileme (TTFO) | Genel Bütçe | 154 kV, 1272 MCM, 6,58 km | Sarayköy | Sarayköy | Enerji | 2015-2018 | 1399814 | 10000 | 500000 | 165000 | 33 | 70
3 | Denizli Batı 380 TM | Genel Bütçe | 380/154 kV, 2x250 MVA + 420 kV, 2 x 183 MVAr Reaktör + 154/33 kV, 2x50 MVA | Sarayköy | Beylerbeyi | Enerji | 2016-2019 | 45000000 | 2000 | 6000000 | 0 | 0 | 0
4 | Yatağan - Denizli Batı - Denizli-4 EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) | Genel Bütçe | 380 kV, 3B 1272 MCM, 104 km + 2x3B 1272 MCM, 3 km+ 2x3B 1272 MCM 13 km + 3B 1272 MCM, 7 km | Muhtelif | Muhtelif | Enerji | 2017-2019 | 50000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
5 | Denizli Batı 380 TM İrtibatları (TTFO) | Genel Bütçe | 154 kV, 2x1272 MCM, (11+ 11+ 2+ 2) km (4 Ayrı Hat) | Sarayköy | Beylerbeyi | Enerji | 2017-2018 | 12000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
6 | Sami Soydam Sandalcık HES - Acıpayam EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) (Etüt Projesi) | Genel Bütçe | 154 kV, 1272 MCM, 30 km | Muhtelif | Muhtelif | Enerji | 2016-2018 | 190000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
7 | Acıpayam TM Tevsiat (Etüt Projesi) | Genel Bütçe | 154 kV, 1 Fider (Sami Soydam Sandalcık HES TM)+Metal Clad Şalt (OG Şalt ve Kumanda Binası Yenileme) | Acıpayam | Yukarı | Enerji | 2016-2018 | 8000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
8 | Bozkurt TM Tevsiat (Etüt Projesi) | Genel Bütçe | Metal Clad Şalt (OG Şalt ve Kumanda Binası Yenileme) | Bozkurt | Bozkurt | Enerji | 2016-2018 | 8000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
9 | Sarayköy TM Tevsiat | Genel Bütçe | 154 kV, 3. Trafo Fideri + OG Şalt ve Kumanda Binası Yenileme | Sarayköy | Sarayköy | Enerji | 2017-2018 | 8000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 | Denizli Batı 380 - Kızıldere-3 JES EİH (Toprak Teli Fiber Optikli) | Genel Bütçe | 154 kV, 2x1272 MCM, 20 km | Muhtelif | Muhtelif | Enerji | 2017-2018 | 65000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0
11 | Üçler TM | Genel Bütçe | 154/33 kV, 2x50 MVA Trafo | Merkezefendi | Kumkısık | Enerji | 2009-2018 | 8800000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........…… | [6 empty] | 127778814 | 318000 | 14038000 | 1098930 | 25 | 45
| HAZIRLAYANLAR | [5 empty] | KURULUŞ YETKİLİSİ
| Bekir TARHAN |  | Özkan ÇETİN |  |  |  | Murat İLKKAHRAMAN
| İnşaat Müh. |  | Bölge Müdür Yrd. (Tesis) |  |  |  | Bölge Müdürü