İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : Merkezefendi

YATIRIMCI KURULUŞ : Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Denizli-Merkezefendi 382 Ada 4 Parsel Üzerine Yapılacak Olan Vakıf

Binası 2016-2017 Yılı Yapım İşi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 15.08.2016-16.08.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 598.554,91TL

YIL ÖDENEĞİ : 438.674,05TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 598.554,91TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 58

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %65

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : Pamukkale

YATIRIMCI KURULUŞ : Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJENİN ADI :Denizli- Pamukkale Hacı Kaplanlar Camii 2016 Yılı Restorasyonu İşi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 25.04.2016-04.05.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 244.591,64 TL

YIL ÖDENEĞİ : 65.920,30 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 244.591,64 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 53

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : %78

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): Restorasyon işi devam ediyor.

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : Baklan

YATIRIMCI KURULUŞ : Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Denizli- Baklan Boğaziçi Camii 2016-2017 Yılı Restorasyonu İşi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 19.12.2016-03.05.2018

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : 108.044,27 TL

YIL ÖDENEĞİ : 363.920,74 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): 108.044,27 TL

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : % 23

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : % 23

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): Restorasyon işi devam ediyor.

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : Çivril

YATIRIMCI KURULUŞ : Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Denizli- Çivril Çarşı Camii 2017-2018 Yılı Restorasyonu İşi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 19.06.2017-24.07.2018

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : ---

YIL ÖDENEĞİ : 697.289,79 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): ---

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : ----

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 5

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): Ramazan ayı nedeni ile restorasyon çalışmasına bayram sonrası başlanmıştır.

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : Buldan

YATIRIMCI KURULUŞ : Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Denizli- Buldan Hacı Bekir Camii 2017 Yılı Restorasyonu İşi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 21.03.2017-07.10.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : ---

YIL ÖDENEĞİ : 263.140,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): ----

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : ----

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 10

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : Çardak

YATIRIMCI KURULUŞ : Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Denizli- Çardak Han 2017-2018 Yılı Restorasyonu İşi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : ----

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : ----

YIL ÖDENEĞİ : ----

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): ----

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : ----

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : ----

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): Söz konusu işin ihalesi 02.06.2017 tarihinde yapılmış olup; İhalede 1.488.153,00 TL bedel ile, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunan firmaya, on gün içerisinde sözleşme imzalaması için, 28.07.2017 tarih ve 2610 sayılı sözleşmeye davet yazımız gönderilmiştir.

İLÇELERE GÖRE DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ

İLÇE : Çal ve Tavas

YATIRIMCI KURULUŞ : Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü

PROJENİN ADI : Denizli-Çal Savranzade Camii Ve Tavas Yaka Mescidi 2017 Yılı Proje İşi

BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ : 11.07.2017-28.12.2017

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : ----

YIL ÖDENEĞİ : 17.000,00 TL

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(31.07.2017 İTİBARİYLE): ----

PARASAL GERÇEKLEŞME (%) : ----

FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) : 20

AÇIKLAMA(VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR):