**DENİZLİ İLİNDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI**

**VE**

**TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ**

**Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Amacı:**

Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir.

İlimizde tarım işletmelerimiz parçalı ve dağınık araziler halindedir. Bu parçacılığın azaltılması ve modern tarım işletmeciliği ile daha az zaman, daha az işgücü kullanımı ile çiftçiliğin yapılması gerekmektedir. İlimizde, tüm ovalarda ve arazi toplulaştırmaya müsait arazilerde arazi toplulaştırma çalışmaları yapmak, tarım arazilerinde parçalılığı azaltmak, düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturmak, her parseli yol ve sulama ağı ile irtibatlandırmak, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıpları önlemek ve yakıt tasarrufu sağlamak, işlenebilir arazi miktarını artırmak, kullanılmayan küçük parçalı arazileri tarıma kazandırma hedefi için çalışmaktayız.

Arazi toplulaştırma çalışmalarımız sonucu arazilerimizdeki hisselilik, sulama ve ulaşımdan kaynak­lanan sosyal huzursuzluklar önlenerek yargı yükününde azaltılması sağlanmaktadır.

Toplulaştırma projelerimiz ile birlikte yapılmakta olan yüzey tahliyeleri ile tarım arazilerinde oluşan su erozyonu­nun önüne geçilmesi ve yapılan ıslah çalışmaları ile taban suyu seviyesi düşürülerek, tuzluluk ve alkaliliğin sorununun giderilmesi gibi birçok faydalar elde edilmektedir.

İlk Toplulaştırma çalışmamamız Tavas İlçesi Büyükkonak Mahallesinde 22.05.2006 tarihinde başlamıştır. Toplulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.

**İlimizde Toplulaştırma Çalışmaları:**

İlimizde Toplam 376.738 ha olan tarım alanlarımızın, %20’sine tekabül eden 75.415 ha alanda arazi toplulaştırması yapılmıştır.

Halen devam eden 124.650 ha alandaki arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri tamamlandığında toplam tarım alanlarımızın %53’ü toplulaştırılmış olacaktır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurum | Toplulaştırması Yapılan Alan (ha) | Çalışması Devam Eden Alan (ha) | Toplam  (ha) |
| Denizli Valiliği İl Özel İdare ve  Mülga Köy Hizmetleri | 51.058 | - | 51.058 |
| Özel Toplulaştırma (Belediye) | 328 | - | 328 |
| DSİ | - | 2.966 | 2.966 |
| Tarım Reformu Genel Müdürlüğü | 24.029 | 121.684 | 145.713 |
| TOPLAM | 75.415 | 124.650 | 200.065 |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | Projenin Yeri | 2017 Yıl Ödeneği (TL) | İhale Bedeli (TL) | Nakit Harcama (TL) | Fiziki Gerçekleşme % |
| Tavas Ovası 2. Kısım A.T ve T.İ.G.H | Tavas | 0 | 11.879.654 | 0 | 2013 yılında bitti. Tescil edildi. |
| Tavas Ovası 1. Kısım A.T ve T.İ.G.H | Tavas | 2.700.000 | 17.538.595 | 0 | 111 |
| Sarayköy Ovası 1. Kısım A.T ve T.İ.G.H | Sarayköy | 8.000.000 | 15.648.774 | 2.768.707 | 18 |
| Acıpayam ve Barza Ovası 1. Kısım A.T ve T.İ.G.H | Acıpayam | 8.000.000 | 13.629.676 | 2.251.140 | 17 |
| TOPLAM |  | 18.700.000 | 58.696.699 | 5.019.847 | 49 |

**Toplulaştırma Öncesi**

* **Eski Parsel Sayısı : 5.652**
* **Ortalama Parsel Büyüklüğü : 2,64 da**

**Toplulaştırma Sonrası**

* **Yeni Parsel Sayısı : 2.171**
* **Ortalama Parsel Büyüklüğü : 6,87 da**
* **Toplulaştırma Oranı : % 62**
* **Düzenleme Ortaklık Payı : % 4,41**



**Arazi Toplulaştırma Projeleri Etüt Çalışmaları:**

* Hambat Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi Etüt Çalışması

Bozkurt ilçemizden 9 mahalle ( Merkez, Başçeşme, Cumalı, Çambaşı, İnceler, Sazköy, İncelertekkesi, Tutluca, Yenibağlar )

Çardak İlçemizden 6 mahalle (Merkez, Beylerli, Gemiş, Söğüt, Ayvaz, Çaltı) olmak üzere toplam 15 mahallemizi kapsayan **23.450** ha alanda etüt çalışması yapılarak Bakanlığa gönderilmiştir.

* Medele Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi Etüt Çalışması

Kutlubey, Çoğaşlı, Yeşiloba, Deşdemir mahallelerini kapsayan **5.646** ha alanda etüt çalışması yapılarak Bakanlığa gönderilmiştir.


* Acıpayam Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi Etüt Çalışması

Acıpayam İlçesi; Çamlık, Karahöyükavşarı, Kırca, Kurtlar, Kuyucak, Oğuz, Pınarbaşı, Pınaryazı, Sırçalık, Yeşilyuva, Yumrutaş mahalleleri, 23.793 ha alanda,

Serinhisar İlçesi; Yatağan, Yüreğil mahalleleri 2.916 ha alanda,

Çameli İlçesi; Ayvacık, Belevi, Bıçakçı, İmamlar, Kızılyaka, Yeni, Yumrutaş, Yunuspınarı mahallelerini 7.807 ha alanda etüt çalışması yapılarak Bakanlığa gönderilmiştir.





**Denizli Büyükkonak Toplulaştırma Sahası Görünümü**



**Pınarlar Kasabası Arazilerinin Toplulaştırma Sonrası Genel Görünümü**



**Tavas İlçesi Kızılcabölük Arazilerinin Toplulaştırma Alanı Genel Görünümü**



**Tavas ilçesi Yorga ve Nikfer Bölgesi Arazilerinin Toplulaştırma Alanı Genel Görünümü**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DENİZLİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  **DEVAM EDEN YATIRIM PROJELERİ** | | |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 22.05.2006- Devam ediyor |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 20.658.442 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 18.700.000 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 5.019.847 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 27 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 49 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | TOPLAM PROJE TUTARI: 73.855.157 TL |
|  |  |  |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH  PROJESİ - **DEVAM EDEN İŞLER** |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 159.128 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 30.492 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 19 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | AB YEŞİL TARIM UYGULAMALARININ UYUMLAŞTIRILMASI PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 1.304 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 1.304 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | BİTKİ SAĞLIĞI UYG. KONT. PRJ. |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 81.987 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 51.528 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 63 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | BİTKİSEL ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 43.925 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 17.259 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 39 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ALANLARIN KORUNMASI PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 7.597 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 7.597 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | ENTEGRE İDARE VE KONTROL SİSTEMİ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 13.805 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 13.803 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | GIDA HİZMETLERİ CARİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 50.619 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 15.238 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 30 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 46.079 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 17.424 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 38 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 120.516 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 56.367 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 47 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | ITRİ VE TIBBİ BİTKİLER İLE BOYA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 48.184 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 25.535 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 53 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | İL MÜDÜRLÜKLERİ CARİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 112.235 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 39.403 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 35 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 60.252 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 7.251 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 12 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | KADIN ÇİFTÇİLER TARIMSAL YAYIM PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 27.998 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 2.488 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 9 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 7.318 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 7.317 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | KONTROL HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 6.450 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 3.683 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 57 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | MERA HİZMETLERİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 50.928 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 35.418 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 70 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 86.497 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 3.125 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 4 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 5.267 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 3.555 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 67 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | SULARDA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN KONTROLÜ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 3.996 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 1.746 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 44 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | TARIM ARAZİLERİNİN DEVİR VE TAKİP SİSTEMİ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 42.061 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 2.067 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 5 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | TARIMSAL İZLEME VE BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 1.662 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 1.662 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | TARIMSAL YAYIM HİZMETLERİ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 36.026 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 12.186 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 34 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 75 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | TARLA BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEKLENMESİ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 185 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 185 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | TOHUMCULUĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 2.367 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 2.366 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |
|  |  |  |
|  |  |  |
| İL | : | MERKEZ |
| YATIRIMCI KURULUŞ | : | Denizli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü |
| PROJENİN ADI | : | TÜRKİYE TARIM HAVZALARI GELİŞTİRME PROJESİ |
| BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ | : | 01.01.2017-31.12.2017 |
| ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI | : | 0 |
| YIL ÖDENEĞİ | : | 185 |
| BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA(3107.2017 İTİBARİYLE): | : | 185 |
| PARASAL GERÇKLEŞME (%) • | : | 100 |
| FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%) | : | 100 |
| AÇIKLAMALARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR): | : | - |