## Sayfa1
DENİZLİ İLİ 2018 YILI YATIRIMLARI (BİN TL)
PROJE NO | SEKTÖRÜ | PROJENİN ADI | YERİ | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI |  | 2017 YILI SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA |  |  | 2018 YATIRIMI
[8 empty] | DIŞ |  | TOPLAM | DIŞ |  | TOPLAM
[6 empty] | DIŞ | TOPLAM | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak
91A010310 | TARIM | Büyük Menderes-Cindere | Denizli | Depolama: 82 hm³ Sulama: 2.500 ha | 1991-2019 | 0 | 367000 |  |  | 301709 |  |  | 15000
2017A010100 | TARIM | Gölhisar-Acıpayam 3. Merhale | Denizli | Sulama 2.881 ha | 2017-2020 | 0 | 55000 | [5 empty] | 5000
2017AO10110 | TARIM | Çürüksu Sağ Sahil Sulaması Yenileme Bereket Sulama Birliği Katkısı | Denizli | Yenileme 3.570 ha | 2017-2020 | 0 | 48000 | [5 empty] | 5000
[7 empty] | -9977 | [5 empty] | -1018
2016C010070 | TARIM | Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Denizli | Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, İnşaat (3.580 m2) | 2016-2021 | 0 | 15107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
09A010150 | TARIM | Çürüksu-Akbaş | Denizli | Depolama: 24,35 hm3, sulama: 790 ha | 2009-2019 | 0 | 207000 |  |  | 180952 |  |  | 10000
1977E040390 | ULAŞTIRMA | Denizli-Acıpayam-13. Bölge Hd. | Denizli-Acıpayam | Bölünmüş Yol (78 km) | 1977-2021 | 0 | 220054 | 0 |  | 132914 |  |  | 20000
2006E040440 | ULAŞTIRMA | (Denizli-Acıpayam)Ayr.-Kale | Denizli | Bölünmüş Yol (41 km) | 2006-2021 | 0 | 47372 | 0 |  | 15481 |  |  | 5000
1994E040970 | ULAŞTIRMA | Denizli-Çardak 13. Bölge Hududu | Denizli | Bölünmüş Yol 59( km) | 1997-2021 | 0 | 215520 | 0 |  | 167542 |  |  | 2002
1976H040130 | KÜLTÜR-EĞİTİM | Denizli İl Halk Kütüphanesi Yapımı | Denizli | Kütüphane (3500 m²) | 2015-2020 |  | 4000 |  |  | 1500 |  |  | 10
2013K050100 | DKH-İÇME SUYU | Denizli İçmesuyu Projesi | Denizli | İsale Hattı (22,53 km), İçmesuyu Arıtma Tesisi (100.000 m3/gün), İçmesuyu Temini (53 hm3/yıl) | 2013-2021 |  | 133704 |  |  | 4021 |  |  | 10000
| DKH-İÇME SUYU | Denizli İçmesuyu Projesi (DESKİ) | Denizli | Şebeke (180 km) | 2017-2022 | 60593 | 60593 |  |  |  | 23329 | 0 | 23329
| DKH-KANALİZASYON | Denizli Kanalizasyon Projesi (DESKİ) | Denizli | Denizli Kanalizasyon Şebekesi (277 km) | 2009-2017 | 181778 | 181778 | 0 | 0 | 0 | 69983 | 0 | 69983
2015K080130 | DKH | Katı Atık Bertaraf Tesisi Yapımı | Denizli | Katı Atık Yönetimi Tesisi (180.858 | 2015-2017 | 23985 | 29250 |  |  |  | 23985 |  | 29250
2015K080180 | DKH | İtfaiye ve Acil Müdahale Aracı Alımı Projesi | Denizli-Merkez | İtfaiye (19 adet) | 2015-2018 | 30000 | 35400 |  |  |  | 15000 |  | 17700
2010K121310 | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | Merkezi Araştırma Labaratuvarı | Denizli | Makine,teçhizat,teknolojik araştırma | 2010-2018 |  | 17031 |  |  | 15031 |  |  | 2000
2010K121310 | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | İnşaat | Denizli | İnşaat (3.800 m2) | 2010-2011 |  | 12477 |  |  | 12477 |  |  | 0
2010K121310 | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | Diğer | Denizli | Makine,teçhizat,teknolojik araştırma | 2010-2018 |  | 4554 |  |  | 2554 |  |  | 2000
2018K120500 | DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | Denizli | Proje Desteği | 2018 |  | 1310 | [5 empty] | 1310
|  |  |  | Denizli Projeleri Toplamı-1 |  | 296356 | 1645173 | 0 | 0 | 834181 | 132297 | 0 | 218566
DENİZLİ İLİ 2018 YILI YATIRIMLARI-Devamı- (BİN TL)
PROJE NO | SEKTÖRÜ | PROJENİN ADI | YERİ | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI |  | 2017 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA |  |  | 2018 YATIRIMI
[8 empty] | DIŞ |  | TOPLAM | DIŞ |  | TOPLAM
[6 empty] | DIŞ | TOPLAM | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak
2016D000320 | ENERJİ | Denizli Batı 380 TM | Denizli | 154 Kv Trafo Fideri (1 adet) 154/33 Kv 100 MVA (1 adet) 380/154 Kv 250 MVA (2 adet) | 2016-2019 |  | 49000 | [5 empty] | 5000
2017D000220 | ENERJİ | Yatağan - Denizli Batı - Denizli - 4 EİH (TTFO) | Aydın,Denizli | 380 kV 2x3B 1272 MCM (16 km), 380 kV 3B 1272 | 2017-2019 | 0 | 55000 |  |  | 100 |  |  | 5500
MCM (111 km)
2013I000480 | SAĞLIK | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Denizli | Hastane İnşaatı (15.000 m2). (100 yatak). Makine-Teçhizat İNŞAAT | 2013-2020 |  | 110064 |  |  | 20212 |  |  | 25000
2017I000440 | SAĞLIK | Muhtelif Işler | Denizli | Büyük Onarım, Makine-Teçhizat | 2017 | 0 | 8000 |  |  | 0 |  |  | 8000
2018H037330 | EĞİTİM | Muhtelif İşler | Denizli | Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Maklne-Teçhizat, T-2 (1 adet), T-5 (1 adet) | 2018 |  | 3900 | [5 empty] | 3900
2018H037312 | EĞİTİM | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Denizli | Etüt-Proje | 2018 |  | 100 | [5 empty] | 100
1994H032540 | EĞİTİM | Kampüs Altyapısı | Denizli |  | 1994-2019 |  | 45000 |  |  | 33800 |  |  | 4000
1994H032570 | EĞİTİM | Derslik ve Merkezi Birimler | Denizli | Atolye Binası (3360 metrekare) Enstitü Binası (5.770 m2). Merkezi Derslik (9.570 m2),Kreş (2150m2) | 1994-2019 |  | 112878 |  |  | 36728 |  |  | 30000
2018H037340 | EĞİTİM | Yayın Alımı | Denizli |  | 2018 |  | 1000 | [5 empty] | 1000
1994H050240 | EĞİTİM | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Denizli | Bakım-Onarım | 1994-2019 |  | 3600 |  |  | 2000 |  |  | 1600
2016H020170 | EĞİTİM | Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi | Denizli | Hizmet Binası (20.000 m2) | 2016-2020 |  | 60000 | [5 empty] | 12000
2018HO20120 | EĞİTİM | Denizli Eğitim Merkezi Ek Bina Onarımı | Denizli | Bina Bakım ve Onarımı | 2018-2018 |  | 4790 | [5 empty] | 4790
|  |  |  | Denizli Projeleri Toplamı-2 |  | 0 | 448542 |  |  | 92840 |  |  | 96100
|  |  |  | Denizli Projeleri Genel Toplamı |  | 296356 | 2093715 | 0 | 0 | 927021 | 132297 | 0 | 314666
DENİZLİ İLİNİN DİĞER İLLERLE ORTAK YATIRIM PROJELERİ (BİN TL)
PROJE NO | SEKTÖRÜ | PROJENİN ADI | YERİ | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI |  | 2017 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA |  |  | 2018 YATIRIMI
[8 empty] | DIŞ |  | TOPLAM | DIŞ |  | TOPLAM
[6 empty] | DIŞ | TOPLAM | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak
1990F000070 | ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması | Turistik Yörelere Ulaşım Yolları | Muhtelif | Karayolu Altyapısı, Karayolu Yenileme, Karayolu İyileştirme | 1990-2021 |  | 595559 |  |  | 134965 |  |  | 23855
2005F000130 | ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması | Turizm Alanı ve Merkezi Yolların Yapımı | Muhtelif | Karayolu Altyapısı, Karayolu Yenileme, Karayolu İyileştirme | 2005-2021 |  | 417066 |  |  | 196558 |  |  | 34828
1994E040970 | ULAŞTIRMA | Dinar-Denizli-Aydın | Denizli | Bölünmüş Yol (244 km) | 1994-2021 |  | 890983 |  |  | 843005 |  |  | 2002
2010E040190 | ULAŞTIRMA | Muğla-Kale-Tavas-(Denizli-Serinhisar) Ayr. | Muğla, Denizli | BY BSK (116 km) | 2010-2021 |  | 236809 |  |  | 7176 |  |  | 5000
10E040210 | ULAŞTIRMA-Karayolu Ulaştırması | Denizli-Çardak Ayrımı-Sivaslı-Uşak | Uşak-Denizli | BY 109 Km | 2010-2021 |  | 221915 |  |  | 14115 |  |  | 15000
1993E040860 | ULAŞTIRMA | Salihli-Alaşehir-Buldan –(Aydın-Denizli Ayrım) | Aydın-Denizli | Bölünmüş Yol (79 km) | 2003-2021 | 0 | 205532 | 0 |  | 31589 |  |  | 5000
|  |  |  | Ortak Projeler Toplamı |  | 0 | 2567864 | 0 |  | 1227408 |  |  | 85685
TOPLULAŞTIRILMIŞ YATIRIM PROJELERİ (BİN TL)
PROJE NO | SEKTÖRÜ | PROJENİN ADI | YERİ | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI |  |  | 2017SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA |  |  |  | 2018 YATIRIMI
[9 empty] | DIŞ |  |  | TOPLAM | DIŞ |  | TOPLAM
[6 empty] | DIŞ |  | TOPLAM | Kredi |  | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak
77A010320 | TARIM | Küçük Su İşleri | Muhtelif | Depolama (1.050 hm3), Drenaj (500 ha), Kuyu(5.540 adet), Sulama (229.835 ha), Taşkın64.000 ha), (36 il), (309 ilçe), (767 köy), 565 mahalle) | 1977-2021 | 0 |  | 27676000 |  |  |  | 7172000 |  |  | 2000000
10A020060 | TARIM - Gıda Tarım Hay Bak. | Bitkisel üretimi geliştirme projesi | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.Mak. Techizat Yap.Tes.ve Onarım | 2010-2020 | 0 |  | 150934 |  |  |  | 86434 |  |  | 16000
10A030010 | TARIM - Gıda Tarım HayBak. | Hayvancılığı geliştirme projesi | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.Mak. Techizat | 2010-2020 | 0 |  | 263334 |  |  |  | 135548 |  |  | 62800
14A040030 | TARIM - Gıda Tarım Hay.Bak. | Su Ürünlerini Üretimini Geliştirme Projesi | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.Mak. Techizat, B.Onr. | 2014-2020 | 0 |  | 21040 |  |  |  | 11322 |  |  | 2968
2009A020050 | TARIM - Gıda Tarım Hay.Bak. | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi | Muhtelif | Bakım Onarım, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Program Destekleri | 2009-2020 | 0 |  | 1099000 |  |  |  | 897246 |  |  | 5250
2009A020040 | TARIM - Gıda Tarım Hay.Bak. | Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması Projesi | Muhtelif | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, | 2009-2020 |  |  | 9330 |  |  |  | 6131 |  |  | 1200
Müşavirlik/Kontrollük
10A020050 | TARIM - Gıda Tarım Hay.Bak. | Tarımsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.,Mak.-Teç., Yapı-Tes., Büyük Onar., | 2010-2020 | 0 |  | 65764 |  |  |  | 40902 |  |  | 6350
Toprak Etüt İşleri,Yazılım
10A020040 | TARIM - Gıda Tarım Hay. Bak. | Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Prj. | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.Mak. Techizat Yapı-Tes., Büyük Onar. | 2010-2020 | 0 |  | 220000 |  |  |  | 173612 |  |  | 29000
|  |  |  | Top.Projeler 1. Sayfa Toplamı |  |  |  | 29505402 |  |  |  | 8523195 |  |  | 2123568
TOPLULAŞTIRILMIŞ YATIRIM PROJELERİ-Devamı- (BİN TL)
PROJE NO | SEKTÖRÜ | PROJENİN ADI | YERİ | KARAKTERİSTİĞİ | İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI |  | 2017 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA |  |  | 2018 YATIRIMI
[8 empty] | DIŞ |  | TOPLAM | DIŞ |  | TOPLAM
[6 empty] | DIŞ | TOPLAM | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak
2003A030020 | TARIM - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak. | Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi | Muhtelif | Prj.Yür.Gid.Mak. Techizat | 2003-2020 | 0 | 860400 |  |  | 680115 |  |  | 84500
2012A020060 | TARIM - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak. | Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi | Muhtelif | Bakım,onarım, makine, teçhizat, müşavirlik, kontrolörlük | 2012-2020 |  | 95000 |  |  | 50368 |  |  | 23000
2012A020060 | TARIM - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak. | Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | Muhtelif | Müşavirlik, Kontrolörlük | 2012-2020 |  | 21000 |  |  | 13158 |  |  | 4000
2012A020070 | TARIM - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak | İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması veKontrolü Projesi | Muhtelif | Bakım,onarım, makine, teçhizat, müşavirlik, kontrolörlük | 2012-2020 |  | 17000 |  |  | 9769 |  |  | 2500
2012A020070 | TARIM - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak | Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | Muhtelif | Bakım,onarım, makine, teçhizat, müşavirlik, kontrolörlük | 2012-2020 |  | 33000 |  |  | 22349 |  |  | 5000
2016A020050 | TARIM - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak | Tarım Arazileri Edindirme ve Yönetimi Projesi | Muhtelif | Arazi Dağıtımı (45.125 ha), Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Etüt-Proje Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük | 2016-2020 |  | 42000 |  |  | 6788 |  |  | 20000
2012A020050 | TARIM - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak. | Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi | Muhtelif | Bakım Onar Müşavirlik/Kontrollük ım, Makine-Teçhizat, | 2012-2020 |  | 15000 |  |  | 8071 |  |  | 2500
2010A020100 | TARIM-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bak. | Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi | Muhtelif | Toplulaştırma ve TİGH 1.494.082 ha | 2010-2020 | 0 | 1500000 |  |  | 1054879 |  |  | 300000
96E040990 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Kara Nokta Projeleri | Muhtelif | Yol İyileştirme ve kavşak düzenleme | 1996-2020 | 0 | 1113100 |  |  | 1019382 |  |  | 60000
2003E040260 | Ulaştırma - Karayolu Ulaştırması | Köprü Yapımı | Muhtelif | Köprü yapımları | 2003-2021 | 0 | 3273919 |  |  | 2803875 |  |  | 207640
99E040130 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Geçit vermeyen veya standartı düşük köprülerin yeniden yapımı | Muhtelif | Köprü yapımları | 1999-2021 | 0 | 46000 |  |  | 33815 |  |  | 1500
01E040110 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Köprü Onarımları | Muhtelif | Köprü Onarımları | 2001-2021 | 0 | 269019 |  |  | 211022 |  |  | 35000
00E040020 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Tarihi Köprülerin Onarımı | Muhtelif | Muhtelif Köprü Onarımları | 2000-2021 | 0 | 140000 |  |  | 56763 |  |  | 4186
86E040360 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Şehir Geçişleri | Muhtelif | Toplam: 650 km | 1986-2021 | 0 | 2181516 |  |  | 738836 |  |  | 175777
11E040130 | Ulaştırma - Karayolu Ulaştırması | Kamulaştırma Müh. ve Müşavirlik Hizmetleri | Muhtelif | Müh.Müş. Hizmetleri | 2011-2021 | 0 | 271817 |  |  | 212939 |  |  | 33000
64E042100 | Ulaştırma - Karayolu Ulaştırması | İl Yolları Yapımı | Muhtelif | Toplam: 5706 km il yolu yap. | 1964-2021 | 0 | 10427044 |  |  | 4399603 |  |  | 600000
86E040380 | ULAŞTIRMA - Karayolu Ulaştırması | Devlet ve İl Yolları Onarımı | Muhtelif | Rehabilitasyon | 1986-2021 | 0 | 11209479 |  |  | 2700630 |  |  | 1000000
|  |  |  | Top.Projeler 2. Sayfa Toplamı |  | 0 | 31515294 |  |  | 14022362 |  |  | 2558603
TOPLULAŞTIRILMIŞ YATIRIM PROJELERİ-Devamı- (BİN TL)
PROJE NO | SEKTÖRÜ | PROJENİN ADI | YERİ | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI |  | 2017 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA |  |  | 2018 YATIRIMI
[8 empty] | DIŞ |  | TOPLAM | DIŞ |  | TOPLAM
[6 empty] | DIŞ | TOPLAM | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak
2012E010080 | ULAŞTIRMA | Afyon-Denizli-isparta/Burdur Yerli Sinyalizasyon | Denizli | Alet ve Cihazlar, Müşavirlik, Sinyalizasyon (376 km) | 2012-2018 |  | 98045 |  |  | 36426 |  |  | 50000
06E040010 | ULAŞTIRMA Karayolu Ulaştırması | Proje Müşavirlik Giderleri | Muhtelif | Etüd-Proje | 2006-2020 | 0 | 843584 |  |  | 591084 |  |  | 79750
11E110030 | ULAŞTIRMA- Haberleşme | Elektronik Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması | Muhtelif | Makine-Teçhizat | 2011-2019 | 0 | 439016 |  |  | 409016 |  |  | 15000
2016E110010 | ULAŞTIRMA- Haberleşme | Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması | Muhtelif | Baz İstasyonu (3.140 yerleşim yeri) | 2016-2020 |  | 1495000 | [5 empty] | 4000
75A010200 | TARIM-Sulama | Tamamlama | Muhtelif | Muhtelif | 1975-2021 | 0 | 1128681 |  |  | 849496 |  |  | 60500
2017H010010 | EGİTİM İlk ve Genel Ortaöğretim | İlköğretim Okulları Ek Derslik | Muhtelif | İnşaat | 2017-2021 | 0 | 15000000 |  |  | 5000000 |  |  | 1500000
94H010080 | EGİTİM İlk ve Genel Ortaöğretim | Anadolu Lisesi İnşaatları | Muhtelif | İnşaat (158+40 adet) | 1994-2020 | 0 | 2451377 |  |  | 673487 |  |  | 380000
97H010270 | EGİTİM İlk ve Genel Ortaöğretim | Öğrenci Pansiyonu İnşaatları | Muhtelif | İnşaat (97+5adet) | 1997-2020 | 0 | 831323 |  |  | 215332 |  |  | 200000
00H020430 | EĞİTİM-Mesleki ve Teknik Eğitim | Okulların Depreme Dayanıklılığının arttırılması | Muhtelif | Müş-Hiz.+B.Onarım+ Güçlendirme | 2000-2018 | 0 | 1300000 |  |  | 521120 |  |  | 125000
93H020030 | EĞİTİM-Mesleki ve Teknik Eğitim | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları | Muhtelif | İnşaat 239+60 Adet | 1993-2020 | 0 | 4577892 |  |  | 1665322 |  |  | 1000000
2018A050280 | ORMAN-Orman Genel Müdürlüğü | Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi | Muhtelif | Bakım Onarım, Makine-Teçhizat | 2018 |  | 140400 | [5 empty] | 140400
2018A050260 | ORMAN-Orman Genel Müdürlüğü | Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi | Muhtelif | Ağaçlandırma (42.135 ha), Bozuk Ormanların Reh. (53.000 ha), Fidan Üretimi (123.400 bin adet), Toprak Muhafaza (74.300 ha) | 2018 |  | 511057 | [5 empty] | 511057
2018A050090 | ORMAN-Orman Genel Müdürlüğü | Orman Kadastrosu ve Tescil Projesi | Muhtelif | Kadastro Sayısallaştırma, Kadastro Yapımı | 2018 |  | 100000 | [5 empty] | 100000
2018A050290 | ORMAN-Orman Genel Müdürlüğü | Orman İşletmecilik Projesi | Muhtelif | Bakım Onarım, Büyük Onarım (2.500 km), Makine-Teçhizat, Orman Yolu (2.300 km), İnşaat | 2018 |  | 241710 | [5 empty] | 241710
2018A050170 | ORMAN-Orman Genel Müdürlüğü | Fidan Üretimi Projesi | Muhtelif | Fidan Üretimi (83.000) | 2018 |  | 66655 | [5 empty] | 66655
2018B000040 | MADENCİLİK-MTA | Maden ve Jeotermal Kaynak Arama ve Araş | Muhtelif | Arama Sondajı, Jeofizik Etüt, Jeolojik Etüt,Numune Analizi | 2018 |  | 258874 | [5 empty] | 258874
2018B000041 | MADENCİLİK-MTA | Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar | Muhtelif | Jeofizik Etüt, Jeolojik Etüt, Numune Analizi | 2018 |  | 58120 | [5 empty] | 58120
|  |  |  | Top.Projeler 3. Sayfa |  | 0 | 29541734 |  |  | 9961283 |  | 0 | 4791066
TOPLULAŞTIRILMIŞ YATIRIM PROJELERİ-Devamı- (BİN TL)
PROJE NO | SEKTÖRÜ | PROJENİN ADI | YERİ | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI |  | 2017 SONUNA KADAR KÜMÜLATİF HARCAMA |  |  | 2018 YATIRIMI
[8 empty] | DIŞ |  | TOPLAM | DIŞ |  | TOPLAM
[6 empty] | DIŞ | TOPLAM | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak
90H021260 | EĞİTİM-Mesleki ve Teknik Eğitim | Halk Eğitim Merkezi + Çıraklık Eğitim Mrk. | Muhtelif | İnşaat 47+5 Adet | 1990-2020 | 0 | 301369 |  |  | 54130 |  |  | 17500
95H010200 | EGİTİM-Mesleki ve Teknik Eğitim | İmam Hatip Lisesi İnşaatları Uygulama Atölyesi | Muhtelif | İnşaat(172+10 ad.) | 1995-2020 | 0 | 1838537 |  |  | 155964 |  |  | 331000
87A010510 | TARIM-Sulama | Drenaj Projeleri ve Bakım Onr. | Muhtelif | Muhtelif | 1987-2020 | 191600 | 1900000 | 191600 |  | 1257573 |  |  | 150000
76H040130 | EĞİTİM-Kültür | Kültür Merkezi, Kütüphane, Müze ve diğer inşaatlar Yapımı | Muhtelif | İnşaat | 1976-2021 | 0 | 1129273 |  |  | 415956 |  |  | 168000
2018H040080 | EĞİTİM-Kültür | Muhtelif Vakıf Eserlerinin Etüt-Proje İşleri | Muhtelif | Uygulama Projesi (500 adet) | 2018-2022 | 0 | 40000 | [5 empty] | 6300
06H050010 | EĞİTİM-Kültür-Beden Eğitimi-Spor | Okul Spor Salonları | Muhtelif | İnş.(38+50) | 2006-2020 | 0 | 273323 |  |  | 42616 |  |  | 67121
05H032940 | EĞİTİM-Yüksek Öğretim | Yurt İnşaatları | Muhtelif | Yurt İnşaatı (136 adet), (110.240 öğrenci kapasitesi) | 2005-2020 | 0 | 8668000 |  |  | 2017919 |  |  | 926364
05F000130 | TURİZM - Turizm Yolları | Turizm Alanı ve Merkezi Yolları | Muhtelif | Yol Yapımı | 2005-2021 | 0 | 417066 |  |  | 196558 |  |  | 34828
90F000070 | TURİZM - Turizm Yolları | Turistik Yörelere Ulaşım Yolları | Muhtelif | Yol Yapımı | 1990-2021 | 0 | 595559 |  |  | 134965 |  |  | 23855
2018G000060 A | KONUT | Afet ÖnleyiciTedbirler | Muhtelif | Afet Önleyici Tedbirler | 2018 | 0 | 13104 | [5 empty] | 13104
2018G000050 | KONUT | Afet Konutları Altyapıları | Muhtelif | Konut Altyapısı | 2018 |  | 12422 | [5 empty] | 12422
85K010190 | DKH-Genel İdare | Muhtelif Hükümet Konağı ve Blok İlavesi | Muhtelif | 91+20 Adet Etüd-Proje, İnş. | 1985-2020 | 0 | 1233677 |  |  | 365089 |  |  | 342261
12K160150 | DKH-Sosyal- İstihdam ve Çalışma Hayatı | Hizmet Binası İnşaatı | Muhtelif | Etüd Proje İnşaat Kamulaştırma | 2012-2020 |  | 254314 |  |  | 200675 |  |  | 34000
2013K010240 | DKH-İKTİSADİ-GENEL İDARE | Muhtelif Hizmet Binası Yapımı (DAP, DOKAP, GAP) | Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Batman, Bursa, Denizli, Erzurum, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Samsun | Ek Hizmet Binası (1695 m²), Hizmet Binası (9 adet), (77441m²), Kesin Hesap | 2013-2020 |  | 143440 |  |  | 41234 |  |  | 30000
2017K150100 | DKH-İktisadi-Adalet Hizmetleri | Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (DOKAP, GAP) [106] | Adana, Ankara, Antalya,Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Manisa, Rize, Sakarya, Trabzon | Danışmanlık Proje Desteği | 2017-2018 |  | 8500 |  |  | 600 |  |  | 250
86K110120 | DKH-Sosyal - Çevre-Esnaf. Sanat.ve K.sanayi-Teknolojik Araş. | Küçük sanayi Sitesi | Muhtelif | İnşaat (36+4 Adet) | 1986-2020 | 0 | 1923671 |  |  | 235967
04K110950 | DKH-Sosyal - Çevre-KOBİ ve Girişimcilik | Tarıma Dayalı İhtisas OSB Projesi (Deri OSB) | Muhtelif | İnşaat (9 Adet) | 2004-2020 | 0 | 403061 |  |  | 214061
2011K100190 | DKH-Sosyal - Çevre | Nesli Tehlike Altındaki Tür ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi (KOP) | Aksaray, Ankara, Antalya,Denizli, Konya,Mersin,Muğla | Danışmanlık | 2011-2019 |  | 3049 |  |  | 1701 |  |  | 425
2018K100660 | DKH-Sosyal - Çevre | Kümülatif Etki Değerlendirme Projeleri | Ankara, Aydın, Çanakkale,Denizli, Manisa | Danışmanlık Etüd Proje | 2018-2020 |  | 4000 | [5 empty] | 1800
2017K100060 | DKH-Sosyal - Çevre | Büyük Menderes Havzası Peyzaj Atlası Hazırlanması Projesi | Afyon,Denizli,Muğla,Uşak | Danışmanlık | 2017-2021 |  | 2000 | [5 empty] | 400
2017K110800 | DKH-Sosyal - | Verimlilik Destek Programı Geliştirme Projesi (GAP, KOP) | Ankara, Denizli, Gaziantep,Kayseri, Kocaeli, Konya | Donanım, Özel Geliştirilmiş Yazılım, Uygulama Projesi | 2017-2020 |  | 3000 | [5 empty] | 1400
2018K140230 | DKH-Sosyal - Afet | İl Hizmet Binaları ve Yönetim Merkezleri Analizi (DAP, DOKAP, GAP) | Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Erzincan, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ, Yalova | Jeolojik ve Jeoteknik Etüt (15 adet) | 2018 |  | 2000 | [5 empty] | 2000
2010K140160 | DKH-Sosyal - Afet | Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Sistemlerinin Kurulması | Adıyaman, Aydın, Bursa,Denizli, Gaziantep, İstanbul, Osmaniye | Sismik Ölçüm İstasyonu (20 adet) | 2010-2020 |  | 6238 |  |  | 3588 |  |  | 1200
2018K140040 | DKH-Sosyal - Afet | Bina Bakım ve Onarımları (DAP, DOKAP, GAP) | Ankara, Bingöl, Bursa,Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul,İzmir, Sakarya, Samsun,Tunceli | Bina Bakım Onarımı (12 daire) | 2018 |  | 5200 | [5 empty] | 5200
82K150400 | DKH-İktisadi-Adalet Hizmetleri | Muhtelif Adalet Binası Yapımı | Muhtelif | Adalet Sarayı (46+14 adet) | 1982-2021 | 0 | 1832312 |  |  | 771558 |  |  | 270000
83K150400 | DKH-İktisadi-Adalet Hizmetleri | Muhtelif Cezaevi | Muhtelif | 47 Hizmet Binası | 1983-2019 | 0 | 4083000 |  |  | 1187100 |  |  | 281035
92K171000 | DKH-Sosyal-Sosyal Güvenlik ve İstihdam | Özürlü bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | Muhtelif | EYBRM (24+5 adet), (1.646+315 kişi), (85.305+15.000 m²) | 1992-2020 | 0 | 227550 |  |  | 47573 |  |  | 23500
00K171660 | DKH-Sosyal-Sosyal Güvenlik ve İstihdam | Sosyal Hizmet Mrk.+İl Md.Hiz.Bin. | Muhtelif | SHM + İl Müd. (30+5 adet), (154.087+22.007m²), Sosyal Hizmet Merkezi (5+6 adet), (23.940+22.668 m²) | 2000-2020 | 0 | 305153 |  |  | 36174 |  |  | 45000
12K060010 | DKH-Sosyal-İçme Suyu | Belediye İçmesuyu ve Atıksu Destek Programı | Muhtelif | Etüd proje uygulama | 2012-2020 | 0 | 3000000
05K060030 | DKH-Sosyal-İçme Suyu-Kanalizasyon | Kanalizasyon Projeleri | Muhtelif | Atıksu Arıtma Tesisi (44.400 m3/gün), Kanalizasyon Şebekesi (162 km), Şebeke | 2005-2019 | 0 | 96300 |  |  | 57185 |  |  | 0
|  |  |  | Top.Projeler 4. Sayfa |  | 191600 | 28725118 | 191600 |  | 7438186 |  |  | 2788965
|  |  |  | Top.Projeler Genel Toplamı |  | 191600 | 119287548 | 191600 |  | 39945026 |  | 0 | 12262202

## Sayfa2
DENİZLİ İLİ 2018 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI (Bin TL)
SEKTÖRÜ | PROJE SAYISI | PROJE TUTARI | 2017 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA | 2018 YILI YATIRIMI
TARIM | 5 | 682130 | 482661 | 35982
ENERJİ | 2 | 104000 | 100 | 10500
ULAŞTIRMA | 3 | 482946 | 315937 | 27002
EĞİTİM | 8 | 231268 | 72528 | 57390
KÜLTÜR-TURİZM | 1 | 4000 | 1500 | 10
SAĞLIK | 2 | 118064 | 20212 | 33000
DKH (Diğer Kamu Hizmetleri) | 9 | 476097 | 132297 | 155572
DENİZLİ GENEL TOPLAMI | 30 | 2098505 | 1025235 | 319456
DİĞER İLLERLE ORTAK PROJELER - TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELER
PROJE TÜRÜ | PROJE SAYISI
Diğer İllerle Ortak Projeler | 15
Toplulaştırılmış Projeler | 63
TOPLAM | 78

## Sayfa3
2018 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE DENİZLİ İLİ YENİ PROJELER
DENİZLİ İLİ 2018 YILI YATIRIMLARI (BİN TL)
PROJE NO | SEKTÖRÜ | PROJENİN ADI | YERİ | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN BAŞL.- BİTİŞ TARİHİ | PROJE TUTARI |  | 2017 SONUNA KADAR TAH.HARCAMA |  |  | 2018 YATIRIMI
[8 empty] | DIŞ |  | TOPLAM | DIŞ |  | TOPLAM
[6 empty] | DIŞ | TOPLAM | Kredi | Özkaynak |  | Kredi | Özkaynak
1976H040130 | KÜLTÜR-EĞİTİM | Denizli İl Halk Kütüphanesi Yapımı | Denizli | Kütüphane (3500 m²) | 2015-2020 |  | 4000 |  |  | 1500 |  |  | 10
2018HO20120 | EĞİTİM | Denizli Eğitim Merkezi Ek Bina Onarımı | Denizli | Bina Bakım ve Onarımı | 2018-2018 |  | 4790 | [5 empty] | 4790
2018K100660 | DKH-Sosyal - Çevre | Kümülatif Etki Değerlendirme Projeleri | Ankara, Aydın, Çanakkale,Denizli, Manisa | Danışmanlık Etüd Proje | 2018-2020 |  | 4000 | [5 empty] | 1800
2018G000060 A | KONUT | Afet ÖnleyiciTedbirler | Muhtelif | Afet Önleyici Tedbirler | 2018 | 0 | 13104 | [5 empty] | 13104
2018G000050 | KONUT | Afet Konutları Altyapıları | Muhtelif | Konut Altyapısı | 2018 |  | 12422 | [5 empty] | 12422